**КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса»**

SkillManagementPlan

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2019

По компетенции «Поварское дело»

SkillManagementPlan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2018г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C – 3 = за 3 дня до соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперты Компатриоты
* SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04.02.19 | 05.02.19 | 06.02.19 | 07.02.19 | 08.02.19 | 09.02.18 |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| **Дни подготовки к чемпионату** | **Дни проведения чемпионата** | **Закрытие** |

|  |
| --- |
| **день C-2****Понедельник 04.02.19**  |
| **время** | **действие** |  | **Подпись ответственного** |
| **08.00 – 16.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием** |  |  |
| **09.00 – 16.00** | **Регистрация экспертов. Заседание экспертов.** **Встреча участников на площадке соревнований. Знакомство участников с экспертами.** **Вскрытие чёрных ящиков. Жеребьёвка. Проверка Тулбоксов (кейс для инструментов).** **Ознакомление с рабочими местами, инструктаж по ТБ и ОТ, обучение по оборудованию.** | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| **Конкретика**  |
| **09.00**  | **SMT должны быть на месте для обсуждения любых вопросов от экспертов** | SMT + EC+ DСЕ |  |
| **09.10 -13.00** | **Обсуждение Правил Чемпионата. Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов.****Обсуждение проекта КЗ, 30 % изменений в КЗ, оформление и подписание протоколов. Написание меню. Жеребьёвка. Объяснение модулей, оценка и распределение модулей. Устойчивость - объяснить участникам, что их ожидает.** | SMT + EC+ DСЕ |  |
| **12.00 – 13.00** | **Распределение групп экспертов. Сверка данных в CIS, внесение измененных критериев в CIS. Блокировка критериев оценки.** | Участники + SMT + EC + DСЕ |  |
| **13.00 – 14.00** | **Подготовка оценочных листов. Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование оборудования, проверка Тулбоксов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований.** | SMT + EC+ DСЕ |  |
| **14.00 – 16.00** | **Составление и подписание протоколов.**  | SMT + EC |  |

|  |
| --- |
| **день C-1****Вторник 05.02.19**  |
| **время** | **действие** |  | **Подпись ответственного** |
| **09.30 – 18.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP.** | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| **11.20-13.30** | **Выполнение тестового модуля для участников основной группы №1.** | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| **14.00-16.00** | **Выполнение тестового модуля для участников основной группы №2.** | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| **16.00-17.00** | **Решение текущих возникающих задач** | SMT + EC |  |
| **Конкретика**  |
| 8.00-23.00 | Подготовка конкурсной площадки. Завершение монтажа оборудования | SMT + EC+ DСЕ |  |
| 8.00-9.00 | Регистрация конкурсантов и экспертов-компатриотов по компетенции «Поварское дело» на площадке чемпионата | SMT + EC+ DСЕ |  |
| 9.00 | Церемония открытия. | Участники + SMT + EC + DСЕ |  |
| 10.00-11.00 | Инструктаж участников, жеребьевка, ознакомление с оборудованием | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| 11.00-11.20 | Обед  | SMT + EC |  |
| 11.20-13.30 | Выполнение тестового модуля для участников основной группы №1. | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| 14.00-16.00 | Выполнение тестового модуля для участников основной группы №2. | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |

|  |
| --- |
| **день C1****Среда 06.02.19** |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.00 – 08.15** | **Общение с участниками первой смены** | Участники и SMT |  |
| **08.15-08.40** | **Подготовка к работе первой смены** | SMT + EC  |  |
| **08.40 – 12.40** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.00 – 13.30** | **Обед** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.30-14.00** | **Общение с участниками второй смены. Подготовка к работе второй смены** | Участники и SMT |  |
| **14.00-18.00** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **20.00** | **CIS** | CE + DCE |  |
| **Конкретика**  |
| **07.30** | **Прибытие CE и DCE** | CE + DCE |  |
| **08.00** | **Прибытие**  EC, участников | SMT + EC |  |
| **08.15** | **Прибытие участников первой смены – короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **08.30** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и EC |  |
| **08.40** | **Старт – первой смены (основная группа №1-4 часа), выполнение «Модуль 1», часть А,В** | Участники и EC |  |
| **12.40** | **Стоп – первой смены**  | Участники и EC |  |
| **13.30** | **Работа группы экспертов** | Участники и EC |  |
| **13.00** | **Прибытие участников 2 смены** | Участники и EC |  |
| **13.00** | **Обед** | Участники и EC |  |
| **13.30** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и SMT |  |
| **14.00** | **Старт – второй смены (основная группа №2-4 часа), выполнение «Модуль 1», часть А,В** | Участники и EC |  |
| **18.00** | **Стоп – второй смены**  | Участники и EC |  |
| **18.30** | **Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту, подведение итогов дня** | SMT + EC |  |
| **19.00** | **Внесение данных в CIS** | CE + DCE |  |
| **20.00** | **Покидать место только убедившись в том, что все готово для C2** | CE + DCE |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **день C2****Четверг 07.02.19**  |
| **время** | **Действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.00 – 08.15** | **Общение с участниками первой смены** | Участники и SMT |  |
| **08.15 – 08.40** | **Подготовка к работе первой смены** | SMT + EC |  |
| **08.40 – 13.10** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.10 – 13.30** | **Обед** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.30 – 14.00** | **Общение с участниками второй смены. Подготовка к работе второй смены** | Участники и SMT |  |
| **14.00-18.30** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **21.00** | **CIS** | CE + DCE |  |
| **Конкретика**  |
| **07.30** | **прибытие CE и DCE** | CE + DCE |  |
| **08.00** | **Прибытие**  EC | SMT + EC |  |
| **08.00** | **Прибытие участников первой смены – короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **08.15** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и SMT |  |
| **08.40** | **Старт – первой смены ) - выполнение «Модуль 2», часть С,D,E** | Участники и EC |  |
| **13.10** | **Стоп – первой смены**  | Участники и EC |  |
| **13.00** | **Прибытие участников 2 смены** | Участники и EC |  |
| **13.10** | **Обед** | Участники и EC |  |
| **13.30** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и SMT |  |
| **13.30** | **Работа группы экспертов** | Участники и EC |  |
| **14.00** | **Старт – второй смены - выполнение «Модуль 2», часть С,D,E** | Участники и EC |  |
| **18.30** | **Стоп – второй смены**  | Участники и EC |  |
| **19.00** | **Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту** | SMT + EC |  |
| **20.00** | **Внесение данных в CIS** | CE + DCE |  |
| **21.00** | **Покидать место, только убедившись в том, что все готово для C3** | CE + DCE |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **день C3** **Пятница 08.02.19**  |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.15 – 08.40** | **Общение с участниками первой смены. Подготовка к работе первой смены** | Участники и SMT |  |
| **08.40 – 13.10** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.10 – 13.30** | **Обед** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.30 – 14.00** |  **Общение с участниками второй смены. Подготовка к работе второй смены** | Участники и SMT |  |
| **14.00-18.30** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **20.00** | **CIS** | CE + DCE |  |
| **Конкретика**  |
| **07.30** | **Прибытие CE и DCE** | CE + DCE |  |
| **08.00** | **Прибытие**  EC | SMT + EC |  |
| **08.00** | **Прибытие участников первой смены – короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **08.15** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и SMT |  |
| **08.40** | **Старт – первой смены -выполнение « Модуль** 3 **», часть F,G,H** | Участники и EC |  |
| **13.10** | **Стоп – первой смены**  | Участники и EC |  |
| **13.30** | **Работа группы экспертов** | Участники и EC |  |
| **13.00** | **Прибытие участников 2 смены– короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **13.10** | **Обед** | Участники и EC |  |
| **13.30** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и SMT |  |
| **14.00** | **Старт – второй смены - выполнение « Модуль** 3 **», часть F,G,H** | Участники и EC |  |
| **18.30** | **Стоп – второй смены**  | Участники и EC |  |
| **19.00** | **Работа группы экспертов, сдача заполненных ведомостей главному эксперту** | SMT + EC |  |
| **20.00** | **Внесение данных в CIS** | CE + DCE |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **день C4** **Суббота 09.02.19** |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **09.00-12.00** | **Церемония закрытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia - 2019** | SMT + EC+Участники |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |