**КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса»**

Skill Management Plan

IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2021

По компетенции «Поварское дело»

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2021г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперты Компатриоты
* SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.03.21 | 02.03.21 | 03.03.21 | 04.03.21 | 05.03.21 | 06.03.21 |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| **Дни подготовки к чемпионату** | | **Дни проведения чемпионата** | | | **Закрытие** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C-2**  **Понедельник 01.03.21** | | | |
| **время** | **действие** |  | **Подпись ответственного** |
| **10.00 – 16.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствие с конкурсным заданием** |  |  |
| **09.00 – 16.00** | **Регистрация экспертов. Заседание экспертов.**  **Вскрытие чёрных ящиков. Жеребьёвка. Проверка Тулбоксов (кейс для инструментов).**  **Ознакомление с рабочими местами, инструктаж по ТБ и ОТ, обучение по оборудованию.** | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| **Конкретика** | | | |
| **10.00** | **SMT должны быть на месте для обсуждения любых вопросов от экспертов** | SMT + EC+ DСЕ |  |
| **10.00 -13.00** | **Обсуждение Правил Чемпионата. Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ). Документы по Здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов.**  **Обсуждение проекта КЗ, 30 % изменений в КЗ, оформление и подписание протоколов. Написание меню. Жеребьёвка. Объяснение модулей, оценка и распределение модулей. Устойчивость - объяснить участникам, что их ожидает.** | SMT + EC+ DСЕ |  |
| **12.00 – 13.00** | **Распределение групп экспертов. Сверка данных в CIS, внесение измененных критериев в CIS. Блокировка критериев оценки.** | Участники + SMT + EC + DСЕ |  |
| **13.00 – 14.00** | **Подготовка оценочных листов. Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование оборудования, проверка Тулбоксов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований.** | SMT + EC+ DСЕ |  |
| **14.00 – 16.00** | **Составление и подписание протоколов.** | SMT + EC |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C-1**  **Вторник 02.03.21** | | | |
| **время** | **действие** |  | **Подпись ответственного** |
| **09.30 – 18.00** | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP.** | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| **11.20-13.30** | **Выполнение тестового модуля для участников основной группы №1.** | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| **14.00-15.00** | **Решение текущих возникающих задач** | SMT + EC |  |
| **Конкретика** | | | |
| 8.00-23.00 | Подготовка конкурсной площадки. Завершение монтажа оборудования | SMT + EC+ DСЕ |  |
| 8.00-9.00 | Регистрация конкурсантов и экспертов-компатриотов по компетенции «Поварское дело» на площадке чемпионата | SMT + EC+ DСЕ |  |
| 9.00 | Инструктаж по технике безопасности для участников | Участники + SMT + EC + DСЕ |  |
| 10.00-11.00 | Жеребьевка участников, ознакомление с конкурсной площадкой и оборудованием. | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |
| 11.00-13.00 | Выполнение тестового модуля для участников основной группы | SMT + EC |  |
| 13.00 -14.00 | Технический перерыв ( обед ) | SMT + EC+ DСЕ+Участники |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C 1**  **Среда 03.03.21** | | | |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.00 – 08.15** | **Общение с участниками** | Участники и SMT |  |
| **08.15-08.45** | **Подготовка к работе** | SMT + EC |  |
| **09.00 – 12.40** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.10 – 13.40** | **Обед** | SMT + EC+Участники |  |
| **Конкретика** | | | |
| **07.30** | **Прибытие CE и DCE** | CE + DCE |  |
| **08.00** | **Прибытие**  EC, участников | SMT + EC |  |
| **08.15** | **Прибытие участников – короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **08.30-8-45** | **Открытое общение участников и EC . Подготовка рабочего места.** | Участники и EC |  |
| **09.00** | **Старт – (основная группа - 4 часа), выполнение «Модуль 1», часть А,В,С** | Участники и EC |  |
| **9.15** | **Демонстрация навыков по нарезке овощей Часть A** | Участники и EC |  |
| **12.30** | **Презентация Amuse bouche Часть B** | Участники и EC |  |
| **13.00** | **Презентация Десерта Часть C** | Участники и EC |  |
| **13.10-13.40** | **Обед** |  |  |
| **14.00-16.00** | **Брифинг. Работа экспертов. Внесение данных в CIS** | SMT + E  C |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C2**  **Четверг 04.03.21** | | | |
| **время** | **Действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.00 – 08.15** | **Общение с участниками** | Участники и SMT |  |
| **08.15 – 08.45** | **Подготовка к работе** | SMT + EC |  |
| **09.00– 13.10** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.10 – 14.00** | **Обед** | SMT + EC+Участники |  |
|  |  |  |  |
| **Конкретика** | | | |
| **07.30** | **Прибытие CE и DCE** | CE + DCE |  |
| **08.00** | **Прибытие**  EC | SMT + EC |  |
| **08.00** | **Прибытие участников – короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **08.15-08.45** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и SMT |  |
| **09.00** | **Старт - выполнение «Модуль 2», часть D,E,F** | Участники и EC |  |
| **9.15** | **Демонстрация навыков по приготовлению соусов Часть D** | Участники и EC |  |
| **12.30** | **Презентация холодной закуски - Паштет из куриной печени Часть E** | Участники и EC |  |
| **13.00** | **Презентация горячего блюда - Мясо Часть F** | Участники и EC |  |
| **13.10 - 14-00** | **Обед** |  |  |
| **14.00-16.00** | **Работа групп экспертов, заполнение ведомостей.Внесение данных в CIS.Блокировка системы.** | SMT + EC |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C3**  **Пятница 05.03.21** | | | |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.15 – 08.40** | **Общение с участниками первой смены. Подготовка к работе первой смены** | Участники и SMT |  |
| **09.00 – 13.10** | **Выполнение конкурсного задания** | SMT + EC+Участники |  |
| **13.10 – 13.40** | **Обед** | SMT + EC+Участники |  |
| **14.00-14.30** | **Внесение данных в CIS** |  |  |
| **16.00** | **Покидать место, только убедившись в том, что все готово для C4** | CE + DCE |  |
| **Конкретика** | | | |
| **07.30** | **Прибытие CE и DCE** | CE + DCE |  |
| **08.00** | **Прибытие**  EC | SMT + EC |  |
| **08.00** | **Прибытие участников– короткий инструктаж и проверка готовности** | Участники и EC |  |
| **08.15 -8.45** | **Открытое общение участников и EC, брифинг. Подготовка рабочего места** | Участники и SMT |  |
| **09.00** | **Старт – выполнение « Модуль** 3 **», часть G,H,I** | Участники и EC |  |
| **12.00** | **Презентация горячей закуски – Равиоли с начинкой из рыбы Часть G** | Участники и EC |  |
| **12.30** | **Презентация горячего блюда -птица Часть H** | Участники и EC |  |
| **13.00** | **Презентация консоме из птицы Часть I** | Участники и EC |  |
| **13.10-14.00** | **Обед** | SMT + EC |  |
| **14.00-16.00** | **Брифинг.Работа групп экспертов . Внесение данных в CIS** | CE + DCE |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C4**  **Субботта 06.03.21** | | | |
| **время** | **действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **09.00-12.00** | **Церемония закрытия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia - 2021** | SMT + EC+Участники |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |